## 项目总览
2028赛季 ISEF ｜ 通用POD-Galerkin ROM 开源流水线
项目名称 | 通用POD-Galerkin ROM开源流水线（支持抛物、椭圆、弱非线性PDE）
核心创新 | ①自适应快照采样（含最优性证明） ②可证明后验误差估计（严格上界） ③非线性ROM能量稳定性（李雅普诺夫证明） ④端到端开源框架
杀手级应用 | 电动车电池包热管理快速参数扫描与优化（500组参数，加速200-600倍，最优设计降温5-8°C）
备选应用 | 化工厂污染物泄漏近实时扩散预测（列为Future Work）
项目目标 | 附属赛突围 → 2028年5月美国ISEF全球总决赛 → 角逐Yancopoulos十万大奖
研究周期 | 2026-12-01 ~ 2027-11-30（正式计入ISEF 12个月）
调研筑基 | 2026-09 ~ 2026-11（不计入核心研究周期）
当前阶段 | 第一阶段：调研筑基
📊 整体进度统计
阶段 | 任务总数 | 已完成 | 进行中 | 未开始 | 完成率
第一阶段：调研筑基
第二阶段：核心研究
第三阶段：附属赛冲刺
第四阶段：全球总决赛
合计
🚩 关键里程碑
日期 | 里程碑事件
2026-11-30 | 调研筑基完成，研究计划定稿
2027-03-10 | 电池热管理2D模型+10组全阶快照库完成
2027-03-31 | 里程碑①：抛物+椭圆算例跑通
2027-06-30 | 500组参数扫描完成，最优设计点确定
2027-07-25 | 全阶验证完成，量化对比数据出炉
2027-07-31 | 里程碑②：误差监控三类PDE验证
2027-11-30 | 代码冻结，附属赛申报截止（硬截止）
2028-02-28 | 附属赛答辩
2028-05-20 | ISEF全球总决赛

## 任务清单
阶段 | 子阶段 | 编号 | 任务描述 | 交付物 | 计划开始 | 计划截止 | 状态 | 优先级 | 负责人 | 备注
第一阶段：调研筑基
第一阶段：调研筑基 | — | 1 | 补数学基础：SVD奇异值分解、PDE分类（抛物/椭圆/双曲）、有限差分法、Galerkin投影、变分积分器与李雅普诺夫稳定性（路径A预备） | 读书笔记+公式整理 | 2026-09-01 | 2026-10-15 | 未开始 | 高 | A
第一阶段：调研筑基 | — | 2 | 读ROM入门论文，理解POD-Galerkin离线-在线范式 | 文献综述笔记 | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 未开始 | 高 | 共同
第一阶段：调研筑基 | — | 3 | 手写一维热传导全阶仿真Demo | 可运行Python脚本 | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 未开始 | 高 | B
第一阶段：调研筑基 | — | 4 | 复现基础POD-Galerkin最小Demo（热传导），亲身体验ROM不稳定问题 | 可运行Demo+失败记录 | 2026-10-15 | 2026-11-05 | 未开始 | 高 | 共同
第一阶段：调研筑基 | — | 5 | 确定创新点技术方案+杀手级应用选型（电池热管理为主，污染物扩散为Future Work），明确「不发明新数学」边界 | 创新点+应用方案技术文档 | 2026-10-25 | 2026-11-15 | 未开始 | 高 | 共同
第一阶段：调研筑基 | — | 6 | 完成ISEF Research Plan、摘要、SRC表格1A/1B | 全套申报材料 | 2026-11-01 | 2026-11-25 | 未开始 | 高 | 共同
第一阶段：调研筑基 | — | 7 | 确认指导老师，定稿研究计划 | 签字版计划 | 2026-11-15 | 2026-11-30 | 未开始 | 高 | 共同
第二阶段：核心研究
第二阶段：核心研究 | 第1-4月：底层框架+抛物/椭圆算例 | 8 | 设计可扩展架构：快照管理、POD分解、Galerkin求解器解耦，不绑定特定PDE | 架构设计文档 | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 未开始 | 高 | B
第二阶段：核心研究 | 第1-4月：底层框架+抛物/椭圆算例 | 9 | 实现基础模块：快照管理器、POD分解器、Galerkin投影求解器 | 核心代码库v0.1 | 2026-12-15 | 2027-01-20 | 未开始 | 高 | B
第二阶段：核心研究 | 第1-4月：底层框架+抛物/椭圆算例 | 10 | 自研模块①：自适应快照采样算法 + 最优性证明（给定快照预算下，误差上界达常数因子最优） | 采样模块代码+测试+最优性证明文档 | 2027-01-10 | 2027-03-10 | 未开始 | 高 | A
第二阶段：核心研究 | 第1-4月：底层框架+抛物/椭圆算例 | 11 | 【杀手级应用·核心案例】电动车电池包2D热管理参数化模型：含电池单元/散热板/冷却液流道，全阶仿真跑10组代表性参数（拉丁超立方采样）生成快照库 | 电池热模型+10组全阶快照库 | 2027-01-25 | 2027-03-10 | 未开始 | 高 | B
第二阶段：核心研究 | 第1-4月：底层框架+抛物/椭圆算例 | 12 | 算例2：二维泊松方程（椭圆型），验证框架扩展性 | 算例结果+误差/加速比数据 | 2027-02-15 | 2027-03-20 | 未开始 | 中 | 共同
第二阶段：核心研究 | 第1-4月：底层框架+抛物/椭圆算例 | 13 | 里程碑检查：两类物理正常跑通；若椭圆算例持续失败→启动退回折中版预案 | 里程碑评估报告 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | 未开始 | 高 | 共同
第二阶段：核心研究 | 第5-8月：灵魂模块+弱非线性+杀手级应用 | 14 | 自研模块②：可证明的后验误差估计（严格上界，不依赖全阶对照，抛物型PDE下数学证明）+ 运行时实现 | 误差估计模块代码+严格上界证明文档 | 2027-04-01 | 2027-06-10 | 未开始 | 高 | A
第二阶段：核心研究 | 第5-8月：灵魂模块+弱非线性+杀手级应用 | 15 | 自研模块③：失效告警与自动降级逻辑（超阈值告警→触发局部回退） | 降级模块代码+测试 | 2027-04-20 | 2027-05-31 | 未开始 | 高 | 共同
第二阶段：核心研究 | 第5-8月：灵魂模块+弱非线性+杀手级应用 | 16 | 【路径A核心】非线性ROM能量稳定性格式（变分积分器思想）+ 李雅普诺夫稳定性证明，解决弱非线性Galerkin投影数值震荡 | 稳定性格式+证明文档+非线性处理模块 | 2027-04-15 | 2027-07-10 | 未开始 | 高 | A
第二阶段：核心研究 | 第5-8月：灵魂模块+弱非线性+杀手级应用 | 17 | 算例3：反应-扩散方程（弱非线性），验证误差监控跨场景有效性 | 算例结果+失效预警记录 | 2027-06-01 | 2027-07-10 | 未开始 | 高 | 共同
第二阶段：核心研究 | 第5-8月：灵魂模块+弱非线性+杀手级应用 | 18 | 大量失败测试：记录ROM何时失效，误差估计能否提前捕捉 | 失败案例数据库 | 2027-06-15 | 2027-07-25 | 未开始 | 中 | 共同
第二阶段：核心研究 | 第5-8月：灵魂模块+弱非线性+杀手级应用 | 19 | 【杀手级应用】ROM驱动500组电池热管理参数扫描：遍历材料导热系数/冷却液流速/放电倍率/流道布局，搜索最高温度最低+温度最均匀的最优散热设计 | 500组扫描结果+最优设计点 | 2027-05-15 | 2027-06-30 | 未开始 | 高 | B
第二阶段：核心研究 | 第5-8月：灵魂模块+弱非线性+杀手级应用 | 20 | 【杀手级应用】全阶仿真验证最优设计：量化最高温度降低（目标5-8°C）、加速比（目标200-600×）、预测误差（<3%）、误差监控告警准确率（>90%） | 验证报告+对比数据表 | 2027-07-01 | 2027-07-25 | 未开始 | 高 | B
第二阶段：核心研究 | 第5-8月：灵魂模块+弱非线性+杀手级应用 | 21 | 里程碑检查：误差监控在三类PDE下均合理；若弱非线性持续调不通→评估是否砍掉 | 里程碑评估报告 | 2027-07-25 | 2027-07-31 | 未开始 | 高 | 共同
第二阶段：核心研究 | 第9-11月：工程封装+定量对比 | 22 | 整合端到端流水线：配置文件输入→快照采集→POD-Galerkin→误差监控→结果输出 | 完整流水线v1.0 | 2027-08-01 | 2027-08-31 | 未开始 | 高 | B
第二阶段：核心研究 | 第9-11月：工程封装+定量对比 | 23 | 开源工程化：README教程、三套示例脚本（含电池热管理完整示例）、单元测试 | GitHub仓库（可公开） | 2027-08-15 | 2027-09-20 | 未开始 | 中 | B
第二阶段：核心研究 | 第9-11月：工程封装+定量对比 | 24 | 定量对比：你的工具 vs 传统固定快照ROM，以电池热管理为核心案例，三类算例下精度/加速比/失效预警能力对比 | 对比实验数据表+图表 | 2027-09-01 | 2027-10-10 | 未开始 | 高 | 共同
第二阶段：核心研究 | 第9-11月：工程封装+定量对比 | 25 | 明确刻画局限性：不支持强非线性、激波、双曲系统；误差估计为上界近似；Future Work提污染物扩散应急预测 | 局限性章节（论文用） | 2027-09-15 | 2027-10-15 | 未开始 | 中 | 共同
第二阶段：核心研究 | 第9-11月：工程封装+定量对比 | 26 | 性能-精度权衡曲线输出模块：ROM维度 vs 预估误差 vs 加速比 | 权衡曲线生成工具 | 2027-10-01 | 2027-10-31 | 未开始 | 中 | B
第二阶段：核心研究 | 第12月：结题+附属赛递交 | 27 | 冻结核心代码（2027-11-30硬截止），不再新增功能 | 代码release v1.0 | 2027-11-01 | 2027-11-20 | 未开始 | 高 | 共同
第二阶段：核心研究 | 第12月：结题+附属赛递交 | 28 | 递交附属赛报名、SRC全套表格、项目摘要、研究计划 | 申报提交确认 | 2027-11-10 | 2027-11-28 | 未开始 | 高 | 共同
第二阶段：核心研究 | 第12月：结题+附属赛递交 | 29 | 整理全部科研日志、数据、代码版本，确保可追溯 | 项目档案包 | 2027-11-15 | 2027-11-30 | 未开始 | 高 | 共同
第三阶段：附属赛冲刺
第三阶段：附属赛冲刺 | — | 30 | 撰写完整英文科研论文：三轨布局讨好专项评委——①数值方法/POD-Galerkin降阶创新（SIAM/AIP）②开源流水线/工程可用性（ACM/IEEE）③电池热管理工程应用/社会价值（EPA/ASM）；电池热管理为核心案例，含500组扫描结果、全阶验证、局限性、Future Work | 论文PDF | 2027-12-01 | 2028-01-15 | 未开始 | 高 | 共同
第三阶段：附属赛冲刺 | — | 31 | 设计ISEF三折展板Poster：三栏分区对应三类专项评委——左栏数学方法（POD基/SVD谱/Galerkin投影公式）、中栏开源工程（架构图/GitHub链接/加速比）、右栏电池应用（温度图对比/500组扫描散点图/降温5-8°C社会价值） | 展板设计稿+打印 | 2027-12-15 | 2028-01-31 | 未开始 | 高 | 共同
第三阶段：附属赛冲刺 | — | 32 | 准备笔记本电脑现场Demo：现场跑电池热管理ROM算例，展示秒级出结果+误差告警实时触发 | Demo脚本+演示流程 | 2028-01-01 | 2028-01-31 | 未开始 | 中 | 共同
第三阶段：附属赛冲刺 | — | 33 | 模拟答辩：通用答辩+专项奖评委单独问答——准备SIAM/AIP的数学深问、ACM/IEEE的代码/开源问、EPA/ASM的工程/社会价值问，每类准备3分钟简短介绍 | 答辩Q&A文档+录像复盘 | 2028-01-15 | 2028-02-15 | 未开始 | 高 | 共同
第三阶段：附属赛冲刺 | — | 34 | 专项奖评委速答卡：一页纸整理数学创新亮点（POD基物理含义/自适应采样省30%快照）、代码架构图、GitHub仓库链接、加速比/降温/误差核心数据；三类评委各一版3分钟电梯演讲 | 速答卡+三类评委Q&A文档 | 2028-01-20 | 2028-02-15 | 未开始 | 高 | 共同
第三阶段：附属赛冲刺 | — | 35 | 参加附属赛线下答辩，争取ISEF全球总决赛名额 | 比赛结果 | 2028-02-15 | 2028-02-28 | 未开始 | 高 | 共同
第四阶段：全球总决赛
第四阶段：全球总决赛 | — | 36 | 根据附属赛评委反馈优化论文、展板 | 升级版材料 | 2028-03-01 | 2028-03-31 | 未开始 | 高 | 共同
第四阶段：全球总决赛 | — | 37 | 强化英文答辩，准备Yancopoulos深度面试可能追问的数学/工程细节（电池热模型方程、POD基物理含义） | 深度Q&A文档 | 2028-03-15 | 2028-04-30 | 未开始 | 高 | 共同
第四阶段：全球总决赛 | — | 38 | 赴美参加ISEF全球总决赛，展位面试 + Yancopoulos候选深度面试 | 比赛结果 | 2028-05-01 | 2028-05-20 | 未开始 | 高 | 共同

## 风险预案
⚠️ 风险预案（关键逃生门）
检查时间点 | 触发条件 | 应对动作
2027-03末 | 椭圆算例跑不通 / 误差监控在非抛物下严重失效 | 退回折中版：砍掉椭圆、弱非线性，收缩为仅抛物PDE（电池热管理仍可保留），保住项目完整性
2027-07末 | 弱非线性持续震荡无法收敛 | 砍掉反应-扩散算例，保留抛物（电池热管理）+椭圆两类，论文中明确说明弱非线性为未来工作
2027-07末 | 电池热管理500组扫描结果与全阶验证误差>5% | 增加快照库到20组，或收缩参数空间到最关键的3个变量，确保核心案例可信
全程 | ROM方向完全不可控 | 切换至太空碎片风险评估流水线备选项目，沉没成本可控

## 执行建议
📅 每日/每周/每月执行建议
频率 | 建议内容
每天 | 3-5小时有效投入，写科研日志记录当天做了什么、遇到什么Bug、怎么解决的（ISEF非常看重过程记录）
每周日 | 回顾本周进度，对照清单更新状态，调整下周计划
每月末 | 做一次里程碑评估，确认是否需要启动风险预案